**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-1**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Pembukaan Proyek Pembangunan *Learning Management*

*System* (LMS) Preneur Academy

Peserta Rapat : Pemilik Preneur Academy (Pemilik Proyek), Manajer Proyek,

dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Ruang Micro, Jl. Tidar No.16, Kloncing, Karangrejo, Kec.

Sumbersari, Jember 68124

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 03-10-2020 Pukul : 15.00 s.d. 18.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda**   Rapat **Pembukaan Proyek** Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur Academy:   1. *Overview* proyek 2. Pengenalan semua tim yang terlibat dalam proyek 3. Penjelasan mekanisme pelaksanaan proyek, termasuk *Design Sprint* dan *Scrum* 4. Pembahasan manajemen komunikasi tim proyek 5. **Isu Yang Didiskusikan** 6. Pembahasan struktur organisasi proyek 7. Pembahasan *scope*, *time*, dan *cost* proyek 8. Pemantapan pembagian *task* (pekerjaan) dan wewenang sesuai dengan konsep *Scrum* 9. Mekanisme *meeting* 10. Jam kerja tim proyek |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Pesiapan pelaksanaan *Design Sprint* | 05-10-2020 | 09-10-2020 |
| 1. Monitoring hasil *Design Sprint* | 09-10-2020 | 09-10-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  03-10-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  03-10-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  03-10-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-2**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler *Design Sprint*

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 09-10-2020 Pukul : 09.00 s.d. 12.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Monitoring hasil *Design Sprint* 3. Penentuan prototipe produk *Learning Management System* (LMS) Preneur Academy 4. **Isu Yang Didiskusikan** 5. Memvalidasi hasil prototipe produk yang telah dirumuskan 6. Mempersiapkan pembentukan *Product Backlog* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Pesiapan pelaksanaan *Product Backlog* | 15-10-2020 | 15-10-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  09-10-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  09-10-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  09-10-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-3**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler *Product Backlog*

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 15-10-2020 Pukul : 13.00 s.d. 16.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Penyusunan *Product Backlog* 3. Pembagian Inkremen *Scrum* 4. **Isu Yang Didiskusikan** 5. Penyusunan *Product Backlog* dari hasil prototipe produk yang telah divalidasi pada *Design Sprint* 6. Memberikan prioritas *item Product Backlog* 7. Mempersiapkan penyusunan Inkremen *Scrum* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Pesiapan pelaksanaan Inkremen 1 | 19-10-2020 | 06-11-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  15-10-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  15-10-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  15-10-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-4**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler *Sprint Planning* Inkremen 1

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengambang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 19-10-2020 Pukul : 19.00 s.d. 21.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Penyusunan *Sprint Backlog* dan *Sprint Goal* 3. Persiapan pelaksanaan *Daily Sprint* Inkremen 1 4. **Isu Yang Didiskusikan** 5. Pemilihan *item Product Backlog* menjadi *Sprint Backlog* 6. Pembagian tugas antar Tim Pengembang sesuai dengan *Sprint Backlog* yang telah disusun 7. Penentuan *Sprint Goal* 8. Penentuan durasi *Sprin* dan persiapan *Daily Sprint* dari Inkremen 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Persiapan pelaksanaan *Sprint* Inkremen 1 | 19-10-2020 | 06-11-2020 |
| 1. Pelaksanaan *Sprint Review* dan *Sprint Retrospective* Inkremen 1 | 06-11-2020 | 06-11-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  19-10-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  19-10-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  19-10-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-5**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler hasil Inkremen 1

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 06-11-2020 Pukul : 19.00 s.d. 22.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Demonstrasi hasil pelaksanaan *Sprint Backlog* 3. Perubahan *Product Backlog* (jika diperlukan) 4. Persiapan *Sprint Planning* berikutnya 5. **Isu Yang Didiskusikan** 6. Penjelasan *item Product Backlog* apa yang sudah “Selesai” dan apa yang belum “Selesai” 7. Masalah yang dihadapi Tim Pengembang dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut 8. Demonstrasi hasil Inkremen 1 9. Keadaan terakhir *Product Backlog* 10. Masukan pelaksanaan *Sprint Panning* berikutnya |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Pesiapan pelaksanaan *Sprint Planning* Inkremen 2 | 09-11-2020 | 09-11-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  06-11-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  06-11-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  06-11-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-6**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler *Sprint Planning* Inkremen 2

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengambang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 09-11-2020 Pukul : 19.00 s.d. 21.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Penyusunan *Sprint Backlog* dan *Sprint Goal* 3. Persiapan pelaksanaan *Daily Sprint* Inkremen 2 4. **Isu Yang Didiskusikan** 5. Pemilihan *item Product Backlog* menjadi *Sprint Backlog* 6. Pembagian tugas antar Tim Pengembang sesuai dengan *Sprint Backlog* yang telah disusun 7. Penentuan *Sprint Goal* 8. Penentuan durasi *Sprin* dan persiapan *Daily Sprint* dari Inkremen 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Persiapan pelaksanaan *Sprint* Inkremen 2 | 09-11-2020 | 13-11-2020 |
| 1. Pelaksanaan *Sprint Review* dan *Sprint Retrospective* Inkremen 2 | 13-11-2020 | 13-11-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  09-11-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  09-11-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  09-11-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-7**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler hasil Inkremen 2

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 13-11-2020 Pukul : 19.00 s.d. 22.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Demonstrasi hasil pelaksanaan *Sprint Backlog* 3. Perubahan *Product Backlog* (jika diperlukan) 4. Persiapan *Sprint Planning* berikutnya 5. **Isu Yang Didiskusikan** 6. Penjelasan *item Product Backlog* apa yang sudah “Selesai” dan apa yang belum “Selesai” 7. Masalah yang dihadapi Tim Pengembang dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut 8. Demonstrasi hasil Inkremen 2 9. Keadaan terakhir *Product Backlog* 10. Masukan pelaksanaan *Sprint Panning* berikutnya |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Pesiapan pelaksanaan *Sprint Planning* Inkremen 3 | 16-11-2020 | 16-11-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  13-11-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  13-11-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  13-11-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-8**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler *Sprint Planning* Inkremen 3

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengambang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 16-11-2020 Pukul : 19.00 s.d. 21.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Penyusunan *Sprint Backlog* dan *Sprint Goal* 3. Persiapan pelaksanaan *Daily Sprint* Inkremen 3 4. **Isu Yang Didiskusikan** 5. Pemilihan *item Product Backlog* menjadi *Sprint Backlog* 6. Pembagian tugas antar Tim Pengembang sesuai dengan *Sprint Backlog* yang telah disusun 7. Penentuan *Sprint Goal* 8. Penentuan durasi *Sprin* dan persiapan *Daily Sprint* dari Inkremen 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Persiapan pelaksanaan *Sprint* Inkremen 3 | 16-11-2020 | 27-11-2020 |
| 1. Pelaksanaan *Sprint Review* dan *Sprint Retrospective* Inkremen 3 | 27-11-2020 | 27-11-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  16-11-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  16-11-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  16-11-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-9**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler hasil Inkremen 3

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 27-11-2020 Pukul : 19.00 s.d. 22.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Demonstrasi hasil pelaksanaan *Sprint Backlog* 3. Perubahan *Product Backlog* (jika diperlukan) 4. Persiapan *Sprint Planning* berikutnya 5. **Isu Yang Didiskusikan** 6. Penjelasan *item Product Backlog* apa yang sudah “Selesai” dan apa yang belum “Selesai” 7. Masalah yang dihadapi Tim Pengembang dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut 8. Demonstrasi hasil Inkremen 3 9. Keadaan terakhir *Product Backlog* 10. Masukan pelaksanaan *Sprint Panning* berikutnya |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Pesiapan pelaksanaan *Sprint Planning* Inkremen 4 | 30-11-2020 | 30-11-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  27-11-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  27-11-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  27-11-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-10**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler *Sprint Planning* Inkremen 4

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengambang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 30-11-2020 Pukul : 19.00 s.d. 21.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Penyusunan *Sprint Backlog* dan *Sprint Goal* 3. Persiapan pelaksanaan *Daily Sprint* Inkremen 4 4. **Isu Yang Didiskusikan** 5. Pemilihan *item Product Backlog* menjadi *Sprint Backlog* 6. Pembagian tugas antar Tim Pengembang sesuai dengan *Sprint Backlog* yang telah disusun 7. Penentuan *Sprint Goal* 8. Penentuan durasi *Sprin* dan persiapan *Daily Sprint* dari Inkremen 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Persiapan pelaksanaan *Sprint* Inkremen 4 | 30-11-2020 | 11-12-2020 |
| 1. Pelaksanaan *Sprint Review* dan *Sprint Retrospective* Inkremen 4 | 11-12-2020 | 11-12-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  30-11-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  30-11-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  30-11-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-11**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler hasil Inkremen 4

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 11-12-2020 Pukul : 19.00 s.d. 22.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Demonstrasi hasil pelaksanaan *Sprint Backlog* 3. Perubahan *Product Backlog* (jika diperlukan) 4. Persiapan *Sprint Planning* berikutnya 5. **Isu Yang Didiskusikan** 6. Penjelasan *item Product Backlog* apa yang sudah “Selesai” dan apa yang belum “Selesai” 7. Masalah yang dihadapi Tim Pengembang dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut 8. Demonstrasi hasil Inkremen 4 9. Keadaan terakhir *Product Backlog* 10. Masukan pelaksanaan *Sprint Panning* berikutnya |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Pesiapan pelaksanaan *Sprint Planning* Inkremen 5 | 14-12-2020 | 14-12-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  11-12-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  11-12-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  11-12-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-12**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler *Sprint Planning* Inkremen 5

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengambang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 14-12-2020 Pukul : 19.00 s.d. 21.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Penyusunan *Sprint Backlog* dan *Sprint Goal* 3. Persiapan pelaksanaan *Daily Sprint* Inkremen 5 4. **Isu Yang Didiskusikan** 5. Pemilihan *item Product Backlog* menjadi *Sprint Backlog* 6. Pembagian tugas antar Tim Pengembang sesuai dengan *Sprint Backlog* yang telah disusun 7. Penentuan *Sprint Goal* 8. Penentuan durasi *Sprin* dan persiapan *Daily Sprint* dari Inkremen 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Persiapan pelaksanaan *Sprint* Inkremen 5 | 14-12-2020 | 18-12-2020 |
| 1. Pelaksanaan *Sprint Review* dan *Sprint Retrospective* Inkremen 5 | 18-12-2020 | 18-12-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  14-12-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  14-12-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  14-12-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-13**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler hasil Inkremen 5

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 18-12-2020 Pukul : 19.00 s.d. 22.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Demonstrasi hasil pelaksanaan *Sprint Backlog* 3. Perubahan *Product Backlog* (jika diperlukan) 4. Persiapan *Sprint Planning* berikutnya 5. **Isu Yang Didiskusikan** 6. Penjelasan *item Product Backlog* apa yang sudah “Selesai” dan apa yang belum “Selesai” 7. Masalah yang dihadapi Tim Pengembang dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut 8. Demonstrasi hasil Inkremen 5 9. Keadaan terakhir *Product Backlog* 10. Masukan pelaksanaan *Sprint Panning* berikutnya |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Pesiapan pelaksanaan *Sprint Planning* Inkremen 6 | 21-12-2020 | 21-12-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  18-12-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  18-12-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  18-12-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-14**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler *Sprint Planning* Inkremen 6

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengambang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 21-12-2020 Pukul : 19.00 s.d. 21.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Penyusunan *Sprint Backlog* dan *Sprint Goal* 3. Persiapan pelaksanaan *Daily Sprint* Inkremen 6 4. **Isu Yang Didiskusikan** 5. Pemilihan *item Product Backlog* menjadi *Sprint Backlog* 6. Pembagian tugas antar Tim Pengembang sesuai dengan *Sprint Backlog* yang telah disusun 7. Penentuan *Sprint Goal* 8. Penentuan durasi *Sprin* dan persiapan *Daily Sprint* dari Inkremen 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Persiapan pelaksanaan *Sprint* Inkremen 6 | 21-12-2020 | 31-12-2020 |
| 1. Pelaksanaan *Sprint Review* dan *Sprint Retrospective* Inkremen 6 | 31-12-2020 | 31-12-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  21-12-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  21-12-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  21-12-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-15**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Reguler hasil Inkremen 6

Peserta Rapat : Manajer Proyek dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Ruang Meeting Online Zoom

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 31-12-2020 Pukul : 19.00 s.d. 22.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda** 2. Demonstrasi hasil pelaksanaan *Sprint Backlog* 3. **Isu Yang Didiskusikan** 4. Penjelasan *item Product Backlog* apa yang sudah “Selesai” 5. Masalah yang dihadapi Tim Pengembang dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut 6. Demonstrasi hasil Inkremen 5 7. Keadaan terakhir *Product Backlog* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  31-12-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  31-12-2020 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  31-12-2020 |

**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-16**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Penutupan Proyek Pembangunan *Learning Management*

*System* (LMS) Preneur Academy

Peserta Rapat : Pemilik Preneur Academy (Pemilik Proyek), Manajer Proyek,

dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Ruang Micro, Jl. Tidar No.16, Kloncing, Karangrejo, Kec.

Sumbersari, Jember 68124

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 29-01-2021 Pukul : 15.00 s.d. 18.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda**   Rapat **Penutupan Proyek** Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur Academy:   1. Penyampaian selesainya proyek secara resmi oleh Pemilik Preneur Academy 2. Penyampaian pertanggungjawaban manajer proyek kepada pemilik proyek 3. Penyampaian pertanggungjawaban pemilik proyek kepada *stakeholder* 4. **Isu Yang Didiskusikan** 5. Penandatanganan semua dokumen Penutupan Proyek 6. Pembubaran Tim Proyek |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  29-01-2021 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  29-01-2021 | Nama :  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  29-01-2021 |

**FORMULIR PERMINTAAN PERUBAHAN**

**(*CHANGES REQUEST FORM*)**

No. Formulir : 1

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Bidang : Teknologi Informasi

Nama Pengusul : Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.

Tanggal : 09-10-2020

|  |  |
| --- | --- |
| Deskripsi perubahan yang diusulkan:  Perubahan menyangkut warna tema web profile | |
| Usul **Diterima** atau **Tidak**?  Diterima | |
| Diajukan oleh:  Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.  Tanggal: 09-10-2020 | Disetujui oleh:  Mohammad Ainun Ardiansyah  Tanggal: 09-10-2020 |

**DAFTAR PERMINTAAN PERUBAHAN**

**(*CHANGES REQUEST LOG*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Bidang : Teknologi Informasi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Formulir** | **Deskripsi Permintaan** | **Nama Pengusul** | **Tanggal Usulan** | **Tanggal Persetujuan** |
| 1 | Perubahan menyangkut warna tema web profile | Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc. | 09-10-2020 | 09-10-2020 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

***Design Sprint***

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 05-10-2020 s.d. 09-10-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| Prototype | 05-10-2020 | 09-10-2020 | 05-10-2020 | 09-10-2020 |
| Perubahan menyangkut warna tema web profile | 09-10-2020 | 09-10-2020 | 09-10-2020 | 09-10-2020 |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 750.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 09-10-2020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Agus Hadi Prayitno, S.Pt.,  M.Sc.  : Pemilik Proyek  : 09-10-2020 |

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

**Inkremen 1**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 19-10-2020 s.d. 06-11-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| web company profile, register peserta, login admin dan peserta, lupa password admin dan peserta, setting web admin | 19-10-2020 | 06-11-2020 | 19-10-2020 | 06-11-2020 |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 1.500.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 06-11-2020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Agus Hadi Prayitno, S.Pt.,  M.Sc.  : Pemilik Proyek  : 06-11-2020 |

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

**Inkremen 2**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 09-11-2020 s.d. 13-11-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| edit password admin dan peserta, edit profile admin dan peserta, data master peserta di admin, blog admin | 09-11-2020 | 13-11-2020 | 09-11-2020 | 13-11-2020 |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 625.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 13-11-2020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Agus Hadi Prayitno, S.Pt.,  M.Sc.  : Pemilik Proyek  : 13-11-2020 |

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

**Inkremen 3**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 16-11-2020 s.d. 27-11-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| manajemen kelas admin, master peserta di admin, master kelas di admin, blog web profile | 16-11-2020 | 27-11-2020 | 16-11-2020 | 27-11-2020 |
|  |  |  |  |  |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 1.250.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 27-112020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Agus Hadi Prayitno, S.Pt.,  M.Sc.  : Pemilik Proyek  : 27-11-2020 |

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

**Inkremen 4**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 30-11-2020 s.d. 11-12-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| upload materi dan jadwal meeting admin, menerima materi dan meeting peserta, notifikasi peserta | 30-11-2020 | 11-12-2020 | 30-11-2020 | 11-12-2020 |
|  |  |  |  |  |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 1.250.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 11-12-2020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Agus Hadi Prayitno, S.Pt.,  M.Sc.  : Pemilik Proyek  : 11-12-2020 |

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

**Inkremen 5**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 14-12-2020 s.d. 18-12-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| upload tugas admin, webinar admin, mengumpulkan tugas peserta, notifikasi admin | 14-12-2020 | 18-12-2020 | 14-12-2020 | 18-12-2020 |
|  |  |  |  |  |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 625.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 18-12-2020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Agus Hadi Prayitno, S.Pt.,  M.Sc.  : Pemilik Proyek  : 18-12-2020 |

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

**Inkremen 6**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Agus Hadi Prayitno, S.Pt., M.Sc.

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 21-12-2020 s.d. 31-12-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| transaksi peserta, data pembayaran admin, webinar peserta, notifikasi transaksi (admin dan peserta) | 21-12-2020 | 31-12-2020 | 21-12-2020 | 31-12-2020 |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 875.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 31-12-2020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Agus Hadi Prayitno, S.Pt.,  M.Sc.  : Pemilik Proyek  : 31-12-2020 |

**TABEL PENELUSURAN AKTIVITAS**

**(*ACTIVITY TRACKING TABLE*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Bidang : Teknologi Informasi

Dibuat Oleh : Mohammad Ainun Ardiansyah

Tanggal : 20-01-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. WBS** | **Deskripsi Aktivitas** | **Jadwal Perencanaan** | | | **Jadwal Aktual** | | | **Jadwal Target** | | |
| **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** | **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** | **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** |
| 1.1 | Wawancara | 03-10-2020 | 03-10-2020 | 1 hari | 03-10-2020 | 03-10-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 1.2 | Pembuatan dokumen pendukung, SOP | 05-10-2020 | 05-10-2010 | 1 hari | 05-10-2020 | 05-10-2010 | 1 hari |  |  |  |
| 2.1 | *Understanding* | 05-10-2020 | 05-10-2020 | 1 hari | 05-10-2020 | 05-10-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 2.2 | *Diverging* | 05-10-2020 | 05-10-2020 | 1 hari | 05-10-2020 | 05-10-2020 | 1 hari |  |  |  |
| **No. WBS** | **Deskripsi Aktivitas** | **Jadwal Perencanaan** | | | **Jadwal Aktual** | | | **Jadwal Target** | | |
| **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** | **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** | **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** |
| 2.3 | *Deciding* | 06-10-2020 | 06-10-2020 | 1 hari | 06-10-2020 | 06-10-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 2.4 | *Prototyping* | 07-10-2020 | 08-10-2020 | 2 hari | 07-10-2020 | 08-10-2020 | 2 hari |  |  |  |
| 2.5 | *Validating* | 09-10-2020 | 09-10-2020 | 1 hari | 09-10-2020 | 09-10-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 3.1 | Penyusunan *Product Backlog* dan pemberian prioritas *item Product Backlog* | 15-10-2020 | 15-10-2020 | 1 hari | 15-10-2020 | 15-10-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 4.1 | Inkremen 1 :  Pelaksanaan *Sprint Planning*, *Sprint*  *Backlog* dan *Sprint Goal* | 19-10-2020 | 19-10-2020 | 1 hari | 19-10-2020 | 19-10-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 4.2 | Inkremen 1 :  Pelaksanaan *Daily Scrum* dan Pengerjaan  Inkremen | 20-10-2020 | 05-11-2020 | 10 hari | 20-10-2020 | 05-11-2020 | 10 hari |  |  |  |
| 4.3 | Inkremen 1 :  Pelaksanaan *Sprint Review*, *Backlog*  *Refinement* dan *Sprint Retrospective* | 06-11-2020 | 06-11-2020 | 1 hari | 06-11-2020 | 06-11-2020 | 1 hari |  |  |  |
| **No. WBS** | **Deskripsi Aktivitas** | **Jadwal Perencanaan** | | | **Jadwal Aktual** | | | **Jadwal Target** | | |
| **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** | **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** | **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** |
| 5.1 | Inkremen 2 :  Pelaksanaan *Sprint Planning*, *Sprint*  *Backlog* dan *Sprint Goal* | 09-11-2020 | 09-11-2020 | 1 hari | 09-11-2020 | 09-11-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 5.2 | Inkremen 2 :  Pelaksanaan *Daily Scrum* dan Pengerjaan  Inkremen | 10-11-2020 | 12-11-2020 | 3 hari | 10-11-2020 | 12-11-2020 | 3 hari |  |  |  |
| 5.3 | Inkremen 2 :  Pelaksanaan *Sprint Review*, *Backlog*  *Refinement* dan *Sprint Retrospective* | 13-11-2020 | 13-11-2020 | 1 hari | 13-11-2020 | 13-11-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 6.1 | Inkremen 3 :  Pelaksanaan *Sprint Planning*, *Sprint*  *Backlog* dan *Sprint Goal* | 16-11-2020 | 16-11-2020 | 1 hari | 16-11-2020 | 16-11-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 6.2 | Inkremen 3 :  Pelaksanaan *Daily Scrum* dan Pengerjaan  Inkremen | 17-11-2020 | 26-11-2020 | 8 hari | 17-11-2020 | 26-11-2020 | 8 hari |  |  |  |
| 6.3 | Inkremen 3 :  Pelaksanaan *Sprint Review*, *Backlog*  *Refinement* dan *Sprint Retrospective* | 27-11-2020 | 27-11-2020 | 1 hari | 27-11-2020 | 27-11-2020 | 1 hari |  |  |  |
| **No. WBS** | **Deskripsi Aktivitas** | **Jadwal Perencanaan** | | | **Jadwal Aktual** | | | **Jadwal Target** | | |
| **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** | **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** | **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** |
| 7.1 | Inkremen 4 :  Pelaksanaan *Sprint Planning*, *Sprint*  *Backlog* dan *Sprint Goal* | 30-11-2020 | 30-11-2020 | 1 hari | 30-11-2020 | 30-11-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 7.2 | Inkremen 4 :  Pelaksanaan *Daily Scrum* dan Pengerjaan  Inkremen | 01-12-2020 | 10-12-2020 | 8 hari | 01-12-2020 | 10-12-2020 | 8 hari |  |  |  |
| 7.3 | Inkremen 4 :  Pelaksanaan *Sprint Review*, *Backlog*  *Refinement* dan *Sprint Retrospective* | 11-12-2020 | 11-12-2020 | 1 hari | 11-12-2020 | 11-12-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 8.1 | Inkremen 5 :  Pelaksanaan *Sprint Planning*, *Sprint*  *Backlog* dan *Sprint Goal* | 14-12-2020 | 14-12-2020 | 1 hari | 14-12-2020 | 14-12-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 8.2 | Inkremen 5 :  Pelaksanaan *Daily Scrum* dan Pengerjaan  Inkremen | 15-12-2020 | 17-12-2020 | 3 hari | 15-12-2020 | 17-12-2020 | 3 hari |  |  |  |
| 8.3 | Inkremen 5 :  Pelaksanaan *Sprint Review*, *Backlog*  *Refinement* dan *Sprint Retrospective* | 18-12-2020 | 18-12-2020 | 1 hari | 18-12-2020 | 18-12-2020 | 1 hari |  |  |  |
| **No. WBS** | **Deskripsi Aktivitas** | **Jadwal Perencanaan** | | | **Jadwal Aktual** | | | **Jadwal Target** | | |
| **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** | **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** | **Mulai** | **Selesai** | **Durasi** |
| 9.1 | Inkremen 6 :  Pelaksanaan *Sprint Planning*, *Sprint*  *Backlog* dan *Sprint Goal* | 21-12-2020 | 21-12-2020 | 1 hari | 21-12-2020 | 21-12-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 9.2 | Inkremen 6 :  Pelaksanaan *Daily Scrum* dan Pengerjaan  Inkremen | 22-12-2020 | 30-12-2020 | 5 hari | 22-12-2020 | 30-12-2020 | 5 hari |  |  |  |
| 9.3 | Inkremen 6 :  Pelaksanaan *Sprint Review*, *Backlog*  *Refinement* dan *Sprint Retrospective* | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 1 hari | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 1 hari |  |  |  |
| 10.1 | *Hosting* aplikasi | 04-01-2021 | 05-01-2021 | 2 hari | 04-01-2021 | 05-01-2021 | 2 hari |  |  |  |
| 11.1 | Melakukan Pelatihan Kepada Pengguna | 18-01-2021 | 18-01-2021 | 1 hari | 18-01-2021 | 18-01-2021 | 1 hari |  |  |  |
| 12.1 | Melakukan Administrasi Proyek Dan  Mendokumen-tasikannya | 03-10-2020 | 31-12-2021 | 61 hari | 03-10-2020 | 31-12-2021 | 61 hari |  |  |  |
| 13.1 | Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem | 19-01-2021 | 29-01-2021 | 9 hari | 19-01-2021 | 29-01-2021 | 9 hari |  |  |  |

**PERKIRAAN BIAYA PENYELESAIAN PROYEK**

**(*ESTIMATION COST AT COMPLETION*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Bidang : Teknologi Informasi

Dibuat Oleh : Mohammad Ainun Ardiansyah

Tanggal : 09-10-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. WBS** | **Deskripsi Aktivitas** | **Jam/Hari Anggaran** | **Jam/Hari Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** | **Rupiah Anggaran** | **Rupiah Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** |
| 2. | *Design Sprint* | 6 hari | 6 hari | - | - | - | 750 ribu | 750 ribu | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PERKIRAAN BIAYA PENYELESAIAN PROYEK**

**(*ESTIMATION COST AT COMPLETION*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Bidang : Teknologi Informasi

Dibuat Oleh : Mohammad Ainun Ardiansyah

Tanggal : 06-11-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. WBS** | **Deskripsi Aktivitas** | **Jam/Hari Anggaran** | **Jam/Hari Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** | **Rupiah Anggaran** | **Rupiah Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** |
| 4. | Inkremen 1 | 12 hari | 12 hari | - | - | - | 1.5 juta | 1.5 juta | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PERKIRAAN BIAYA PENYELESAIAN PROYEK**

**(*ESTIMATION COST AT COMPLETION*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Bidang : Teknologi Informasi

Dibuat Oleh : Mohammad Ainun Ardiansyah

Tanggal : 13-11-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. WBS** | **Deskripsi Aktivitas** | **Jam/Hari Anggaran** | **Jam/Hari Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** | **Rupiah Anggaran** | **Rupiah Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** |
| 5. | Inkremen 2 | 5 hari | 5 hari | - | - | - | 625 ribu | 625 ribu | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PERKIRAAN BIAYA PENYELESAIAN PROYEK**

**(*ESTIMATION COST AT COMPLETION*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Bidang : Teknologi Informasi

Dibuat Oleh : Mohammad Ainun Ardiansyah

Tanggal : 27-11-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. WBS** | **Deskripsi Aktivitas** | **Jam/Hari Anggaran** | **Jam/Hari Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** | **Rupiah Anggaran** | **Rupiah Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** |
| 6. | Inkremen 3 | 10 hari | 10 hari | - | - | - | 1.25 juta | 1.25 juta | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PERKIRAAN BIAYA PENYELESAIAN PROYEK**

**(*ESTIMATION COST AT COMPLETION*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Bidang : Teknologi Informasi

Dibuat Oleh : Mohammad Ainun Ardiansyah

Tanggal : 11-12-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. WBS** | **Deskripsi Aktivitas** | **Jam/Hari Anggaran** | **Jam/Hari Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** | **Rupiah Anggaran** | **Rupiah Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** |
| 7. | Inkremen 4 | 10 hari | 10 hari | - | - | - | 1.25 juta | 1.25 juta | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PERKIRAAN BIAYA PENYELESAIAN PROYEK**

**(*ESTIMATION COST AT COMPLETION*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Bidang : Teknologi Informasi

Dibuat Oleh : Mohammad Ainun Ardiansyah

Tanggal : 18-12-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. WBS** | **Deskripsi Aktivitas** | **Jam/Hari Anggaran** | **Jam/Hari Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** | **Rupiah Anggaran** | **Rupiah Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** |
| 8. | Inkremen 5 | 5 hari | 5 hari | - | - | - | 625 ribu | 625 ribu | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PERKIRAAN BIAYA PENYELESAIAN PROYEK**

**(*ESTIMATION COST AT COMPLETION*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Bidang : Teknologi Informasi

Dibuat Oleh : Mohammad Ainun Ardiansyah

Tanggal : 31-12-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. WBS** | **Deskripsi Aktivitas** | **Jam/Hari Anggaran** | **Jam/Hari Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** | **Rupiah Anggaran** | **Rupiah Aktual** | **Est. to Complete** | **Est. to Complete** | **Selisih** |
| 9. | Inkremen 6 | 7 hari | 7 hari | - | - | - | 825 ribu | 825 ribu | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |